东台市第一中学新校区

综合楼地下室车道雨蓬幕墙工程招标文件

东台市第一中学新校区综合楼是东发改投[2010]497号文件批准建设的项目，其地下室车道的雨蓬幕墙工程即将进入施工阶段，为确保工程进度，保证工程质量，合理确定工程造价，根据上级有关文件的规定，决定按照“公开、公平、公正”的原则，采用招标方式，确定工程施工单位。

一、招标项目及范围：东台市第一中学新校区综合楼地下室车道的雨蓬幕墙工程。完成招标人提供的施工图纸以及工程量清单全部施工内容。

二、规格、数量：总面积约407平方米。工程结算以实际施工面积为准。

三、工期、质量要求：

1、工期要求：40天。每延期一天，处违约金1000元。

2、材料要求：

（1）所有材料的质量（包括构件制作）都必须符合国家规范所规定的标准和要求。

（2）所有材料规格不得低于图纸设计的要求。

未及事宜按相关规定执行。

3、制作安装的质量要求：符合国家现行规范，质量必须达到合格等级以上。钢构件的内外表面须进行热镀锌防腐处理，并符合有关规定。

五、承包方式：包工包料。

六、对投标单位的资质要求：三级及以上建筑幕墙工程专业承包资质的企业；项目负责人为二级及以上建筑工程专业注册建造师。

七、招标文件的澄清、修改或补充：投标人若对招标文件有疑问，应在2013年5月11日11时前通过电子邮件（xtc1958@126.com）或书面材料直接送达东台市第一中学新校区向招标人提出，无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2013年5月12日18时前通过东台教育网（http://www.dtjy.com.cn）和江苏省东台中学网站（http://www.sdz.cn）予以澄清、修改或补充。该澄清、修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人的疑问及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。

八、投标文件的组成

投标文件由投标函部分、商务部分、资格后审资料、技术部分四部分组成。投标文件为正本1份，副本3份。

1.投标函部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明书（附一）；

（2）投标函（附二）；

（3）投标函附录（附三）；

（4）投标文件签署授权委托书（如有）（附四）；

（5）光盘。主要内容为：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）编制的投标报价书的全部内容（含工程量清单综合单价分析表）。光盘格式应与“新点”评标系统对接。（本光盘只需提供正本1份）

2.商务部分的编制要求：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和江苏省建设厅文件《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2008）的贯彻意见》（苏建价（2009）40号）执行。工程量清单的有关表式见附件。

3.技术部分主要包括下列内容：

（1）施工组织设计或施工方案；

施工组织设计或施工方案应针对本工程的特点、地质条件和周围环境进行编制。一般包括施工组织和施工方法、劳动力和主要施工机械的安排计划、施工进度计划安排和施工总工期以及就如何保证工程质量、工期、安全和文明施工的主要技术组织措施、控制工程造价的措施和方法等。要求施工组织方案切实可行、措施项目具体，突出重点、针对性强、语言简洁。

（2）项目管理机构配备：项目部组成人员一览表（格式附后）；

①注册建造师、技术负责人、项目施工员、质量管理员、安全管理员、核算员等项目部组成人员及管理机构配备情况；项目部管理人员的配备应根据工程规模、难易程度、专业要求等进行配备，并满足施工管理需要（300万元以下的一般工程可以根据实际需要配备，一般不少于 4 人，较大工程的项目部管理人员配备必须满足工程施工管理要求）。

②注册建造师简历表；

③项目技术负责人简历表。

4.资格后审资料：

资格审查资料包括：

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）企业资质等级证书副本、安全生产许可证、企业信用管理手册[江苏省外企业如果没有“企业信用管理手册”的，可暂不提供，如若中标，应予补办。江苏省内企业仍需提供“企业信用管理手册（按行业管理要求）”]复印件；

（3）投标文件签署授权委托书（如有）（附四）；

（4）建造师注册证书、安全生产考核合格证复印件（B证）；

（5）投标人企业工商注册所在地人民银行核发的基本账户开户许可证复印件；

（6）项目部组成人员一览表（格式附后，其中安全员必须持有C证并提供复印件）；

（7）投标人为项目部人员近期缴纳的一年以上的社会保险（提供社会保险手册或社保部门盖章的缴费花名册）复印件；

（8）投标人为被委托人以及招标文件购买人近期缴纳的社会保险（提供社会保险手册或社保部门盖章的缴费花名册）复印件；

（9）企业及注册建造师的类似工程业绩：        /        ；

（10）企业及注册建造师的业绩资料复印件（如有时）；

（11）投标承诺书（格式附后）

以上（1）~（11）需按正本1份副本3份的要求提供[如已在东台市招标采购交易市场办理备案登记的投标人，在备案资料有效期内，上述（1）~（8）项资料按正本1份副本3份的要求提供《备案资料证明书》复印件，该复印件必须经投标人法人单位盖章和法定代表人签字确认。]

10、投标文件格式

投标文件包括本须知第七条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供或要求的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标报价

（1）本工程的最高限价为370000元（含图纸设计费10000元）。投标人的投标报价，应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付各项金额的总和，包括安装时的切槽、预埋件、修复还原等措施的一切费用，投标人不得以任何理由予以重复，并作为计算单价或总价的依据。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的专业工程措施费和其他项目措施费以及附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工的直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

（2）《其他项目清单计价与汇总表》中暂列金额、暂估价材料，投标人在投标报价时应按招标文件提供的金额填写。由中标人负责该部分的统一质量管理、施工管理、工程验收以及提供相适应的配套工作。在投标报价时，需要计取分包管理费和施工配合费的,投标人应按不高于3 %计入《其他项目清单计价与汇总表》中的总承包服务费中（含分包管理费和施工配合费），该费率中标后不调整（不另计取其他费用），取费基数为暂估价（包括材料暂估价和专业工程暂估价）总和。如其他项目清单中暂列金额和暂估价部分均由中标人负责实施，则在工程竣工结算时按投标人投标报价时的金额扣回总承包服务费。对于招标人单独进行专业分包的工程，招标时暂按各专业分包工程的总造价  /  万元为基数，由各投标人以此为计费基数并按不高于3 %计入《其他项目清单计价与汇总表》中的总承包服务费中。总承包服务费：各投标人可按有关规定自行考虑进入报价；若投标人未对此项费用进行报价或报价不完整，则视为投标人让利给招标人，结算时不得调整。总承包服务费是总承包单位为配合协调招标人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

（3）投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

（4）除计价规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位，投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文，投标报价统一采用人民币作为计量单位。

（5）本招标工程的施工地点为东台市第一中学新校区，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

（6）本招标工程的图纸设计费10000元，单独列项，列入工程总报价。中标单位在工程竣工验收合格后由招标人见证付给图纸设计单位。

（7）投标报价方式采用  固定单价报价  。

固定单价报价：本工程实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）招标，建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时综合单价不予调整。如专用条款中有材料价格风险条款的，从其约定。

（8）投标人所报的措施项目费固定包死，在施工过程中如因施工组织设计不符合实际需要、不完善、计算错误等原因导致修改，或是应监理工程师合理指令作适当调整时，结算时均不作调整。若因非承包人原因引起分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费按合同约定执行。

（9）投标人应将每个清单内所含的所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。在合同签订后，综合单价将不予调整。

（10）投标报价的计价方法采用   工程量清单计价    。

工程量清单计价：按照国家统一的工程量清单计价规范和江苏省相关工程计价表，《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等和相关费用计算规则，投标人根据工程量清单、施工图纸和本企业的施工技术、管理水平自主报价的计价方式。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间和方式向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、暂列定额、暂估材料的单价等进行调整。对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑，计入总价。

（11）参考的工程计价表和有关文件：江苏省相关工程计价表，《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省建筑安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等。投标人应根据本企业的施工技术和管理水平研究制定企业定额。

（12）招标控制价确定的依据：本项目按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《江苏省建筑安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》（以下简称《计价表》）、2009年《江苏省建设工程费用定额》（以下简称《费用定额》）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》相关计价文件的规定，材料单价执行 2013 年第  3 期《盐城市工程造价信息》中市场指导价或市场信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中规定的暂定价，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料日前市场价，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价。预算价下浮一定幅度后计算出的本工程的招标控制价。

（13）投标报价编制依据；

①投标报价说明（需要说明的）；

下列项目投标人应根据现场情况和施工组织设计以及风险因素自行确定列入投标报价内，竣工结算时不予调整。

a.施工用电用水费；

b.投标人在报价时，应考虑现场踏勘、施工现场安全防护、成品保护、施工难度增加、专用材料的采购、施工安装（含脚手架等）、封头封边、质量保修、售后服务等有可能发生的一切因素而引起的费用；

c.与土建等施工单位的配合费用；

d.本工程幕墙用胶必须用美国进口胶，投标人应将其材料差价，自行测算并列入投标报价内。

e.建筑垃圾自行落实地点运出施工现场所发生的费用；

f.根据苏建价[2010]494号文《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮加固、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》的规定，投标人在投标报价时自行测算调整幅度，竣工结算时不作调整。

g.人工工资已按苏建价【2011】812号文执行,竣工结算时不予调整。

②招标文件、施工图纸、答疑文件、工程量清单等；

③现场安全文明施工措施费的计费标准为：

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 基本率（%） | 现场考评率（%） | 奖励率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装工程 | 分部分项工程费 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| 2 | 装饰工程 |  | 0.9 | 0.5 | 0.2 |

④对安全防护、文明施工有特殊要求和危险性较大的工程，需增加现场安全文明施工措施及方案论证、审查等费用的，由投标人在措施费中单独报价。

⑤相关规费的计费标准为：

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 装饰工程费率（%） | 安装工程费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 社会保障费 |  | 2.2 | 2.2 |
| 3 | 公积金 |  | 0.38 | 0.38 |

注：安全监督管理费不计取，工程排污费暂按0.1%计取，工程竣工结算时按环保部门实际收取的工程排污费发票或收费凭证按实调整。

⑥税金的计算标准为：

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 3.48 |

⑦暂列金额、暂估价、甲供材料、设备价格以及现场安全文明施工措施费、规费和税金费率标准不得调整。以上费用均为不可竞争费用。

12.投标文件的签署：

投标文件封面、投标函、施工组织设计或施工方案封面均应加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人的印章。由委托代理人盖章的在投标文件中必须同时提交合法、有效的授权委托书。

九、投标担保金和履约保证金：

投标人应在提交投标文件的同时，提交8000元（含报名费200元）的投标担保和诚信保证金，否则招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。未中标单位的投标保证金，在开标公布结果后当场退还；中标单位的投标保证金在签订合同时退还。中标单位一经确定，如果放弃中标资格，投标保证金不退。

中标单位在签订合同前按合同总价的5%缴纳履约保证金，施工结束验收合格后一次性无息返还。合同期内如中标单位不能正常履行合同，招标单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

中标单位不得将工程转包、分包。如出现工程转包、分包等情况，则立即终止合同，履约保证金不退。

十、投标文件的装订、密封和标记：

（1）投标文件分为投标函、商务标书、技术标书、资格后审资料四部分，装订要求按本须知第9条规定的顺序编制目录，分别装订成册。

（2）资格后审资料按9.5款规定的顺序装订后单独密封，并在开标时带企业资质等级证书、企业法人营业执照、企业安全生产许可证、投标人企业工商注册所在地基本账户的开户许可证、注册建造师证书、注册建造师的安全生产考核合格证（B证）、安全员C证以及投标人为被委托人、招标文件购买人和项目部人员缴纳的社会保险手册（或社保部门盖章的缴费花名册）、企业信用管理手册[省外（或行业）未办理的可不提供]等相关证书、资料原件供资格后审时备查。

（3）投标函、商务标书、技术标书、资格后审资料必须分别包装密封完好，包装袋上应标明招标工程名称、投标人名称和标书名称，并在封口处加盖投标人公章。

十一、发标时间和地点：自即日起，请申请人登陆东台教育网（http://www.dtjy.com.cn）和江苏省东台中学网站（http://www.sdz.cn）免费下载招标文件。

十二、投标时间和地点：2013年5月16日上午9时，东台市第一中学新校区。

投标文件有下列情况之一的，将被拒绝并退回给投标人：

（1）逾期送达的，或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按照第十条的要求密封和标记的；

（3）投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的。

十三、开标时间和地点：2013年5月16日上午9时，东台市第一中学新校区。

十四、评标办法：本项目评标定标办法采用最低评标价法。

二○一三年五月八日

附一：

一、法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地        址：________________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

系                        （投标人单位名称）                        的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖章)

日  期： ______年________月________日

附二：

二、投标函

致：                 （招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为_________的____________工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以 人民币（大写）                （￥                 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期                 完成并移交全部工程，工程质量达                标准。

5、如果我方中标，我方将在      天内提交          的履约担保金，我方还承诺：若我方中标价比有效投标报价平均值低5%以上，自愿另增加中标价与有效投标报价平均值差额的履约保证金（银行保函）。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”第12条规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交         (币种，金额，单位)               作为投标担保。如果我方中标，同意将投标担保转为不出借资质的承诺保证金。

9、若我方中标，我方承诺，中标注册建造师和投标文件中明确的项目部主要人员保证到场组织施工，不转包或允许他人挂靠，否则由此造成的一切经济损失均由我方承担，并随时接受招标人、招投标中心和相关职能部门的检查。若中标注册建造师未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，我方将理解和同意你方没收全部或部分履约保证金，并主动放弃就该工程已完工程量向你方提出支付的权利；若你方认为需要终止合同，我方将无条件在24小时内，撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品，同时不对撤离向你方提出任何补偿请求。

投标人：                                   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期:             年           月                日

附三：

三、投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 施工准备时间 | 按招标人要求 |  |
| 3 | 逾期竣工违约金额 | 元/天 |  |
| 4 | 提前工期奖 | / |  |
| 5 | 工期 |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 缺陷责任期 | 依据保修书约定的期限 |  |

附四：

四、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我              （姓名）             系           （投标人名称）   的法定代表人，现授权                 （单位名称）                   的        （姓名）     为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字或盖章）    性别：        年龄：

身份证号码：______________           职务：__          __

投标人：                                        (盖章)

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：________年           月            日

项目部人员一览表（格式）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 职 称 | 执（职）业资格证 或上岗证号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：岗位栏填写注册建造师、技术负责人、项目施工员、质量管理员、安全管理员、核算员等。

工程

投 标 承 诺 书

致  （招标人名称）

在认真审阅了  （项目名称）                       招标文件后，我公司作如下承诺：

一、项目负责人保证目前无在建工程，按照江苏省建设厅、监察厅《关于进一步规范政府投资房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的若干规定》（苏建招[2009]140号），没有被限制承接工程的情形；

二、我方承诺本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假，否则，愿意放弃一定期限内的投标权；

三、我方承诺不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为；

四、保证项目部主要人员未在其它在建工程项目中任职或兼职；

五、如若我方中标，保证项目部所有人员及时到现场组织施工，中标项目负责人常驻施工现场，绝不违法分包、转包；

六、我方承诺如果以后涉及招投标方面的投诉举报，本人将在投诉书上签字，否则，招标人或招标投标行政监督部门可以不予受理。

如上述承诺条款中有违诺的，即为我公司的不良行为，同意你方取消我方中标资格，并同意被没收诚信保证金、投标保证金、履约担保金，自愿接受有关监督部门的处罚。

投标人：                 （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日  期:        年    月     日

二、合同主要条款

发包人（全称）：东台市第一中学

承包人（全称）：（中标人名称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

（一）工程概况

工程名称：东台市第一中学新校区综合楼地下室车道的雨蓬幕墙工程

工程地点：东台市城东新区

工程内容：雨蓬幕墙

工程立项批准文号：     东发改投【2010】497号

资金来源：   自筹

（二）工程承包范围

承包范围：东台市第一中学新校区综合楼地下室车道的雨蓬幕墙工程，完成招标人提供的施工图纸以及工程量清单全部施工内容。

（三）合同工期

开工日期：       年       月       日（以监理工程师开工令为准）。

竣工日期：_______年      月        日（以开工令提前或推迟）。

合同工期总日历天数  （中标工期）             天。

（四）质量标准

工程质量标准：    按中标质量标准

（五）合同价款

金额（大写）：        中标价                               （人民币）

（小写）￥：________________（其中安全文明施工措施费              元，发包人预留金                  元）

（六）组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件和投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单（如有时）

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（七）本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

（八）承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

（九）发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（十）适用标准、规范

适用标准、规范的名称  现行技术标准和施工规范、强制性标准 。

（十一）工程师

1、监理单位委派的工程师姓名：（由监理单位确定）

职务：             发包人委托的职权按《监理合同》                  。

2、发包人派驻的工程师姓名：（由发包人确定）

职务：

3、项目经理姓名：（中标注册建造师）                 职务：_______________

技术负责人：             项目施工员：          质量管理员：

安全管理员：                       核算员：

（十二）双方约定工期顺延的其他情况：__非承包人原因可能出现的特殊情况。

（十三）试车费用的承担：___无______________________________。

（十四）安全、文明施工要求

1、中标单位必须按照省、市行业主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》执行。

2、中标单位进场后，必须服从招标人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从招标人和监理单位的统一调度和指挥。如不服从管理，招标人将视情节轻重认定中标人是否违约，并根据情况要求中标单位承担违约责任，支付违约金。

3、工程必须确保安全，中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。若中标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

（十五）合同价款与支付

1、合同价款及调整

1.1本合同价款采用  固定单价合同  方式确定。

固定单价合同。本工程实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）招标，建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时综合单价不予调整。

2、双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）设计变更、业主签证执行投标文件中原有的综合单价；因设计变更或因业主签证引起的新的工程量清单项目，其相应的综合单价由承包人提出经发包人依据东政发[2005]114号《东台市人民政府关于印发〈关于加强工程建设项目施工变更和竣工结算监督管理的暂行办法〉的通知》要求确定后列入竣工决算，由招标人送有关部门进行审定。

（2）施工期间主要材料价格上涨或下降按照《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号]文件执行。

（3）当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由中标人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经招标人按相关规定确认后作为结算的依据。

（4）竣工结算时若中标人完成了招标人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非中标人责任的工程量按现场实际完成的工程量经招标人签证确定。

（5）因分部分项工程量清单漏项或非中标人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工组织设计变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整;“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按《计价表》规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按《计价表》规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整;原措施费中没有的措施项目，由中标人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（6）工程竣工结算时，《其他项目清单与计价汇总表》中的暂列金额和暂估价均按招标人签证认可的价格执行，而且只调整此材料的价差和对应的规费及税金。

3、政府公共工程的竣工决算审计：

政府公共投资项目工程竣工决算审计按照东台市人民政府东政发[2006]50号通知印发的《东台市政府公共工程审计监督办法》及东政办发[2007]140号《东台市人民政府办公室关于进一步强化政府公共工程投资决算报审制度的通知》有关规定执行，以审计结果作为价款结算依据。

（十六）工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

扣回工程款的时间、比例：无。

（十七）工程量的确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：工程竣工验收后15天内。

（十八）工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：竣工验收合格后付至合同价的50%，财务决算经审计确认后付至审定额的80%，竣工验收合格满两年后付至审定额的95%，余款为质保金，在质保期满后无质量问题一次性结清余款。施工结束验收合格后一次性无息返还履约保证金。

（十九）材料设备供应：本工程的    /   由招标人供应，其余材料设备均由承包人供应，供材方所供材料、设备的规格、品种必须符合设计要求和施工规范的规定，按规定检验合格，并经监理工程师签字确认后方可使用。

（二十）违约、索赔

1、发包人违约的具体责任：若未按期付款（超过三十个工作日时），则按银行同期贷款的基本利率的120%计取费用支付给中标单位。

2、承包人违约的具体责任

2.1因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工应承担的违约责任：推迟竣工，按  1000  元/天计违约金。

2.2因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准应承担的违约责任：达不到约定质量标准由承包人自费修补缺陷，直至达到约定标准，否则由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延，同时按承包款的2%计扣违约金。

2.3承包人的其他违约责任：签署正式合同时商定。

（二十一）工程分包

1、未经发包人同意承包人不得将工程分包，如确需分包时，必须符合有关分包规定，经发包人批准后方可实施，否则发包方有权终止合同，由此造成的一切损失由承包方负责。

2、分包

2.1本工程招标人谢绝一切形式的挂靠和违法分包，如发现中标人有转包或违法分包行为，限令改正。否则，招标人有权立即终止合同。工程主体结构必须由中标人自身的施工队伍进场施工，项目负责人及拟投入本项目的项目管理部人员在施工期间必须全部在场管理，并参与招标人考勤。

2.2对该项目的其他需要单独进行专业发包的工程，招标人可根据有关法律、法规的规定进行统一的专业发包，对招标人确定专业发包的工程，中标单位应无条件服从并按2.3条要求配合管理。

2.3中标人对自行合法分包的项目和招标人单独分包的专业工程项目负有总包管理和配合施工的责任,具体如下:

2.3.1 中标人对整个工程（包括招标人分包的专业工程）的质量、进度、安全负责。如招标人分包的专业工程质量、进度、安全达不到专业工程招标文件的要求，招标人可视情况扣除中标人对应的专业工程分包管理费。

2.3.2 分包单位进场前,中标人须对分包单位进行质量、进度、安全交底。

2.3.3 中标人负责定期召开现场施工调度协调会，对分包单位的施工组织设计进行审核，制定详细的各专业工程施工进度计划，确保工程总体工期、质量要求及安全施工。

2.3.4中标人负责整个施工场地的安全防护、防火等安全工作。合理安排分包单位的堆料场等。

2.3.5 中标人收取总承包服务费后,应及时向分包单位提供水源、电源，分包单位使用的水、电费用按规定结算。中标人应免费向分包单位提供满足正常施工条件下的垂直运输、脚手架、爬梯、工作平台并向分包单位作好使用上述设备的安全交底工作。中标人在拆除上述设备前须征得招标人同意。

2.3.6 中标人负责整个工程的竣工验收备案工作,最终竣工验收资料及报告由中标人填写、编制并统一报竣工备案。

2.4为了确保工程实施、保证工程质量，本工程《其他项目清单与计价汇总表》中暂估价中的专业工程项目，招标人将通过公开招标的形式择优选择专业施工单位，确定专业工程的中标价和结算调整方式。中标人负责按招标人确认的专业工程造价与专业工程施工单位签订专业工程分包合同；对施工现场质量、安全、进度的组织、协调和管理；按专业工程分包合同约定的付款计划向专业施工单位支付工程款；协调处理工程施工过程中总包队伍与各专业工程分包队伍及各专业分包队伍之间的矛盾；负责收集工程竣工资料，组织工程竣工验收；向专业工程施工队伍无偿提供垂直运输、内、外脚手架、水、电等配合服务。上述专业分包项目所需的总承包服务费费率标准按中标单位投标时确定的费率标准执行。

（二十一）补充条款：1、承包人不得将本项工程转包或允许他人挂靠，一经发现，发包人有权终止合同，给发包人造成损失的，还应承担经济责任和法律责任。

2、施工时所有渣土、废料必须由承包人自行落实地点运出施工现场且应符合有关管理部门的规定，不得影响城市市容市貌。

3、临时用水用电、施工 场地、机械进退场由承包人负责，并承担相关费用，工期不予顺延。

4、注册建造师、施工员、质检员 、安全员在施工中均不得变更并进行押证管理。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包或变相转包）给他人，一旦发现挂靠或转包现象，二年内不得在东台市建筑市场内承接任何施工项目（外地施工企业立刻驱逐出东台建筑市场），并承担相应经济责任和法律责任。

6、工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，总包范围内专业性较强的非主体结构工程的施工如果确需进行分包，其专业分包单位必须经招标人审查同意。

7、如发生地下障碍物需要变更（招标文件中已明确的除外），根据设计单位的设计变更并经现场签证后做相应调整。

8、工程款拨付一律通过承包单位基本帐户非现金结算。

9、按盐城市教育局文件，竣工结算时，核减率在3%以内（含3%）时，审核费用由建设单位支付，核减率在3%—5%之间时，由建设单位、施工单位各付一半，核减率超过5%时，审核费用由施工单位支付。

10、在总承包范围内若需要专业分包，则由总包单位与分包单位协调配合费等相关事宜，与招标人无涉。

（二十二）合同份数

双方约定合同副本份数                 陆份

合同订立时间：_________年________月________日

合同订立地点：_________________________________

本合同双方约定：_______________________________后生效。

发包人：（公章）                承包人：（公章）

住所：__________________________住所：__________________________

法定代表人：____________________法定代表人：____________________

委托代理人：____________________委托代理人：____________________

电话：__________________________电话：__________________________

传真：__________________________传真：__________________________

开户银行：______________________开户银行：______________________

账号：__________________________账号：__________________________

邮政编码：______________________邮政编码：______________________

鉴（公）证机关（章）

年     月     日